## Slide 1
西岭市民服务平台 AI 智能化项目
复 盘 汇 报
——用 FDE 方法回看一次交付（范例）
汇报单位：FDE 训练营 · 第 3 组
汇 报 人：Echo / Delta 各一名
汇报时间：2026 年 8 月
说明：本页为格式范例，项目信息均为虚构教学案例
汇报三句话
① 做了什么 ② 解决了什么 ③ 结论是什么
Notes: 【范例提示】封面只保留项目名（匿名化）、副标题、汇报单位/人/时间。不要目录页、不要项目背景介绍——7 分钟没这个时间。

## Slide 2
2. 结论先行：做了什么、解决什么、结论是什么
西岭市民服务平台 · 复盘汇报
FDE 政企 AI 落地实战训练营 · 第 3 组
— 2 —
做了什么
为市民服务平台交付三项 AI 能力：诉求分类、政策问答、工单分流
解决了什么
坐席错分返工下降、政策答复可溯源（不再“答错背锅”）、简单件不再占用人工
我们的结论
Conditional Go（有条件推进）——方向成立，但须先完成本地化部署与人工接管责任落实
为什么是“有条件推进”，而不是“直接上”
① 现有证据只到演示级：真实诉求分布下的准确率、政策覆盖范围均未验证
② 生产条件未落实：本地化部署未做、客户侧人工接管岗位未明确
③ 达成以下先行条件后，建议转为 Go（见第 7 页）
Notes: 【范例提示】结论必须放第 2 页，用全业务语言（禁用 RAG/Agent/准确率等技术词）。决策四选一：Go / Conditional Go / Continue Pilot / No-Go。

## Slide 3
3. 真实问题：客户要的 ≠ 真正的业务问题
西岭市民服务平台 · 复盘汇报
FDE 政企 AI 落地实战训练营 · 第 3 组
— 3 —
客户的表面需求（原话）
“我们这个平台每天上万个诉求，坐席分派不过来还老分错；
市民问政策坐席也答不准；简单问题和复杂问题混着办效率低。
你们能不能用 AI 把这一整套都智能化了？”
—— 平台中心 · 陈主任
我们重新识别的真实问题
不是“上 AI”，而是三个可量化的业务问题：
① 分派不准 → 工单空转、市民重复投诉
② 政策答错 → 坐席与平台承担追责风险
③ 简单件占人力 → 复杂件得不到足够处理
复盘发现（当时做得不够的地方）
方向找对了：把“整套智能化”拆成三个可施工的子场景，是正确的一步。
但当时把三者当成三个并列 demo 交付，忽略了它们的业务闭环关系——
分类的结果本应驱动分流，政策证据本应支撑答复；三者分头做，客户拿到的仍是三件工具，而不是一条流水线。
Notes: 【范例提示】左栏客户原话（匿名化），右栏你重新识别的问题。当时找错方向也大方写——这是加分项。

## Slide 4
4. FDE 尺子复盘：八个环节，我们缺在哪一环
西岭市民服务平台 · 复盘汇报
FDE 政企 AI 落地实战训练营 · 第 3 组
— 4 —
office-hours
确认该做
● 做了
→
spec
死磕边界
● 没做透
→
autoplan
决策拍板
● 做了
→
build
做出来
● 做了
→
review
找隐患
● 没做透
→
qa
测体验
● 做了
→
ship
收尾
● 没做透
→
retro
复盘
● 做了
做了
做了没做透
三个“没做透”的环节
spec：写了验收口径，但“数据不出域”只作为约束记录，没有上升为硬 Gate
review：查了代码隐患，没有审“生产接管责任”——谁在客户侧接、怎么接
ship：交付材料齐全，但没有客户侧运维交接物，客户无法独立运营
最致命的缺口
spec 阶段没有把“生产化条件”写成硬 Gate。
后果：三个 demo 都停在演示级。验收达标 = 演示可行，但客户无法接管、无法独立运营——
这正是 FDE 与“外包交付”的分水岭：交付物不是“能演示的系统”，而是“客户能接住的能力”。
如果重来一次：在 spec 就写死——本地化部署完成、人工接管岗位到人、真实脱敏数据复测通过，三项齐备才允许进入 build。
Notes: 【范例提示】本页是主角，给足时间。八环节横条 + 三色标注，底下写清“最致命缺口 + 后果 + 如果重来一次怎么做”。

## Slide 5
5. 证据与假设：哪些已证实，哪些仍是假设
西岭市民服务平台 · 复盘汇报
FDE 政企 AI 落地实战训练营 · 第 3 组
— 5 —
已有证据（可对外）
已实测
25 条测试样本上分类准确率达标（演示级）
已实测
政策问答双指标：答案准确率 + 来源可追溯率达标（演示级）
已实测
工单分流三路走通，敏感件零漏判（6 份样本）
客户确认
五类诉求类别清单由客户方确认
客户确认
部门职责库由信息中心提供
仍是假设（不得说成已验证）
当前假设
1.2 万件/日真实诉求分布下，准确率仍达标
当前假设
政策库扩至全量后，来源可追溯率不下降
待获取
本地化部署的模型选型、成本与工期
待获取
坐席实际接受度与使用行为数据
待获取
客户侧人工接管的岗位与流程
一句话结论：现有证据支持“方向成立”，但不支持“生产可用”；把假设当结论，是复盘最容易翻车的地方。
Notes: 【范例提示】左=已有证据（标状态），右=仍是假设。主动标注假设是加分；把假设说成实测，质询必被打穿。

## Slide 6
6. 能力回注：这个项目里，什么能沉淀成平台能力
西岭市民服务平台 · 复盘汇报
FDE 政企 AI 落地实战训练营 · 第 3 组
— 6 —
客户特定实现（不回注） | 抽象后的通用能力 | 层次 | 可复用场景
市民诉求五分类 | 类别可配置的文本分类器 | 工具 | 银行工单 / 医院投诉
西岭 5 份政策问答 | 带来源的检索问答契约 | 工具 | 合规问答 / 制度查询
工单三档分流规则 | 可配置固定路由工作流 | 机制 | 各类审批分流
敏感件转人工规则 | 高风险人工兜底机制 | 机制 | 风控审批 / 安全事件
诉求—政策—部门 | 政务业务语义模型 | 语义 | 其他城市政务热线
回注优先级建议
优先铺“人工兜底机制”与“可配置分类器”——前者三个场景共用、换个客户零改动；后者复用面最广、成本最低。
业务语义模型价值最高但周期最长，建议作为下一阶段平台专项。
判断标准：换个客户，这东西要不要全改？要改=内容（不回注），不用改=机制（回注）。
Notes: 【范例提示】每个候选答清：从哪识别 → 抽象成什么 → 哪一层（工具/机制/语义）→ 第二场景 → 谁维护。至少 1 个。

## Slide 7
7. 下一步决策：有条件推进（Conditional Go）
西岭市民服务平台 · 复盘汇报
FDE 政企 AI 落地实战训练营 · 第 3 组
— 7 —
决 策：Conditional Go —— 三个场景方向成立，可推进；但须先满足下列三项条件，方可转为 Go
要素 | 内容
依据证据 | 演示级验收达标（分类 / RAG 双指标 / 路由零漏判）；业务价值方向经客户确认
先行条件 | ① 完成本地化部署验证 ② 明确人工接管岗位到人 ③ 用真实脱敏数据复测
剩余风险 | 真实分布下准确率未知；客户侧运维能力未确认；数据出域方案待信息中心确认
补齐责任人 | 信息中心 李工（技术接管）/ 平台中心 陈主任（业务验收）/ 承建方（部署实施）
下一 Gate | 本地化部署 + 真实数据复测通过后，组织一次评审，转 Go 或调整范围
什么证据出现会让我们改判？
→ 真实数据复测准确率显著低于演示水平，或本地化部署成本超出预算，则改判为 Continue Pilot 或 No-Go。
Notes: 【范例提示】决策页必须有四要素：依据证据 / 剩余风险 / 补齐责任人 / 下一 Gate。并补一句“什么证据会改判”。

## Slide 8
8. 需要决策层支持的事项
西岭市民服务平台 · 复盘汇报
FDE 政企 AI 落地实战训练营 · 第 3 组
— 8 —
请求决策层批准以下三项，作为转入下一阶段的前置条件
一
本地化部署资源
服务器与部署实施人力，用于验证数据不出域的硬约束
二
真实脱敏数据使用授权
经信息中心与市数据局批准，用于生产分布下的复测
三
人工接管岗位落实
明确客户侧接管岗位与流程，确保敏感件有人接
我们的承诺
在获得上述支持后 N 周内，提交本地化部署验证报告与真实数据复测结果；
所有结论仅覆盖取得的证据范围，不夸大交付成果。
Notes: 【范例提示】收尾只讲“要什么支持”，20 秒讲完。不要在此补内容、不要加致谢页。